ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-

научной и технологической направленностей«Точка роста»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Результат** | **Сроки** | **Фактическое исполнение** |
| **1** | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:Правовое обеспечениесоздания и функциониро- вания Центра роста:-издание приказа о создании Центра;-утверждение Положения о деятельности Центра;-назначение руководителя Центра;-утверждение плана первоочередныхмероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированиюЦентра;- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора о создании всоответствии с методическими рекомендациями | март |   |
| 2 | Утверждение медиа- плана по информационномусопровождению создания Центра | Приказ директора | март | выполнено |
| 3 | Создание Интернет-странички на сайте школы | Страничка на сайте | март |   |
| 4 | Согласование дизайн- проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования | Дизайн-проект | март | выполнено |
| 5 | Согласование проектазонирования Центра с Управлением образования | Проект зонирования | март | выполнено |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 6 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей "Физика», «Биология»,«Химия»: 1.формирование штатного расписания Центра; 2.Обеспечение участияпедагогов и сотрудников в повышенииквалификации на онлайн-платформе; 3.Обеспечение участияпедагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программахпереподготовки кадров. | Приказ директора школы об утверждении штатногорасписания | апрель | Свидетельства о повышении |
| 7 | Закупка, доставка иналадка оборудования:-подготовка технического задания согласнорекомендуемогоинфраструктурного листа;-объявление конкурсных закупочных процедур;-косметический ремонт, приведение площадок образовательныхорганизаций в соответствиес фирменным стилем«Точка роста» | Государствен- ные(муниципаль- ные)контракты на поставку оборудования |  | выполнено |
| 8 | Разработка и утверждение плана **Центра** образования естественно-научной и технологическойнаправленностей **«Точка роста»** |  | Июнь- июль | выполнено |
| 9 | Завершениекосметических ремонтов, приведение Центра всоответствие брендбуку | Отчет директора | август | выполнено |
| 10 | Организация наборадетей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора озачислении | сентябрь | Списки учащихся |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Открытие Центра вединый день открытия | Информацион- ное освещение в СМИ | сентябрь |   |
| 12 | Мониторинг реализациимероприятий дорожной карты | Отчетруководителя Центра | Ежемесяч но | Выполняется |
| 13 | Ежеквартальный отчёт | Отчетруководителя Центра | Каждый квартал | раз в квартал |