ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-

научной и технологической направленностей«Точка роста»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Результат** | **Сроки** | **Фактическое исполнение** |
| **1** | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:  Правовое обеспечение  создания и функциониро- вания Центра роста:  -издание приказа о создании Центра;  -утверждение Положения о деятельности Центра;  -назначение руководителя Центра;  -утверждение плана первоочередных  мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию  Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора о создании в  соответствии с методическими рекомендациями | март |  |
| 2 | Утверждение медиа- плана по информационному  сопровождению создания Центра | Приказ директора | март | выполнено |
| 3 | Создание Интернет-  странички на сайте школы | Страничка на сайте | март |  |
| 4 | Согласование дизайн- проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования | Дизайн-проект | март | выполнено |
| 5 | Согласование проекта  зонирования Центра с Управлением образования | Проект зонирования | март | выполнено |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 6 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей "Физика», «Биология»,  «Химия»: 1.формирование штатного расписания Центра; 2.Обеспечение участия  педагогов и сотрудников в повышении  квалификации на онлайн-платформе; 3.Обеспечение участия  педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах  переподготовки кадров. | Приказ директора школы об утверждении штатного  расписания | апрель | Свидетельства о повышении |
| 7 | Закупка, доставка и  наладка оборудования:  -подготовка технического задания согласно  рекомендуемого  инфраструктурного листа;  -объявление конкурсных закупочных процедур;  -косметический ремонт, приведение площадок образовательных  организаций в соответствие  с фирменным стилем«Точка роста» | Государствен- ные  (муниципаль- ные)контракты на поставку оборудования |  | выполнено |
| 8 | Разработка и утверждение плана **Центра** образования естественно-научной и технологической  направленностей **«Точка роста»** |  | Июнь- июль | выполнено |
| 9 | Завершение  косметических ремонтов, приведение Центра в  соответствие брендбуку | Отчет директора | август | выполнено |
| 10 | Организация набора  детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора о  зачислении | сентябрь | Списки учащихся |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Открытие Центра в  единый день открытия | Информацион- ное освещение в СМИ | сентябрь |  |
| 12 | Мониторинг реализации  мероприятий дорожной карты | Отчет  руководителя Центра | Ежемесяч но | Выполняется |
| 13 | Ежеквартальный отчёт | Отчет  руководителя Центра | Каждый квартал | раз в квартал |